Piano Implementazione 90 Giorni

Percorso in 7 fasi per trasformare i processi dello studio

Istruzioni d'uso. Seguire le fasi in sequenza. Il piano è progettato per ottenere risultati concreti entro 13 settimane, senza tentare di cambiare tutto contemporaneamente.

# Timeline delle 7 fasi

| Fase | Periodo | Obiettivo | Attività principali |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Diagnosi | Settimane 1-2 | Fotografare la situazione attuale | Audit completo; interviste da 30 minuti; identificazione dei 3 processi più critici. |
| 2. Mappatura | Settimane 3-4 | Rendere visibili processi, ruoli e tempi | Mappatura dei 3 processi; ruoli chiari; tempi standard per attività. |
| 3. Costruzione | Settimane 5-6 | Creare strumenti operativi | 3 checklist; modelli di documento; struttura cartelle condivise. |
| 4. Test | Settimane 7-8 | Validare sul campo | Formazione di 2 ore; test su casi reali; aggiustamenti da feedback. |
| 5. Lancio | Settimane 9-10 | Portare i processi nella routine | Lancio ufficiale; monitoraggio giornaliero; supporto intensivo al team. |
| 6. Misura | Settimane 11-12 | Raccogliere dati e apprendimento | KPI; prima riunione di miglioramento; documentazione lezioni apprese. |
| 7. Review | Settimana 13 | Decidere se proseguire, modificare o estendere | Review completa a 90 giorni e pianificazione ciclo successivo. |

# Regola d'oro

Meglio 3 processi funzionanti all'80% che 10 processi funzionanti al 20%. La semplicità ben eseguita batte la complessità mal gestita.

# Coinvolgimento del team

| Leva | Applicazione |
| --- | --- |
| WIIFM | Per ogni persona chiarire il beneficio personale: meno stress, meno errori, più autonomia, maggiore riconoscimento. |
| Quick wins | Mostrare risultati visibili entro 30 giorni: una checklist utile, meno interruzioni, una cartella che fa trovare subito i documenti. |
| Formazione breve | Massimo 2 ore, casi reali dello studio, esercizi pratici e strumenti operativi immediati. |
| Feedback continuo | Cassetta suggerimenti, 10 minuti settimanali su cosa non funziona, correzioni rapide quando sensate. |

# Checklist prima del go-live

| Area | Verifiche |
| --- | --- |
| Test e verifica | ☐ Testato su almeno 3 casi reali ☐ Tempi effettivi confrontati con tempi stimati ☐ Output conforme agli standard di qualità |
| Formazione | ☐ Collaboratori formati ☐ Checklist compresa e firmata ☐ Canale di supporto definito |
| Strumenti | ☐ Modelli e checklist accessibili ☐ Cartelle condivise funzionanti ☐ Backup e sicurezza verificati |
| Monitoraggio | ☐ KPI definiti ☐ Prima review fissata (+2 settimane) ☐ Responsabile monitoraggio nominato |
| Comunicazione | ☐ Clienti coinvolti informati se necessario ☐ Fornitori/esterni allineati se necessario |

# Quattro regole del lancio

| Regola | Istruzione |
| --- | --- |
| Soft launch | Iniziare con un cliente facile, semplice e collaborativo. |
| Supporto massiccio | Per i primi 5 casi, un responsabile deve essere raggiungibile in tempo reale. |
| Documenta subito | Ogni variazione rispetto alla checklist deve essere registrata immediatamente. |
| Non scoraggiarti | I primi giorni sono più lenti: è curva di apprendimento, non fallimento. |